## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：计算机考研辅助平台 |  |  | 总体进度（%）：10% |  | 填报时间(yyyymmdd):20221029
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： 前后端开发/20221103 |  |  |  |  | 下个里程碑：后台开发
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 后端开发-个人中心模块完善 | 按计划完成 |  |  | 前端学习资源与后端联调 | 20221105 | 胡华宇
2 | 前端开发-论坛初步完善 | 按计划完成 |  |  | 前端院校信息与后端联调 | 20221105 | 李诗音
3 | 后台管理系统完善 | 按计划完成 |  |  | 后端权限 | 20221105 | 李博
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
计算机考研辅助平台 | 前期准备 | 20220910 | 20220910 | 项目原型
| 后台开发 | 20221105
| 前台开发 | 20221105
| 前后端联调 | 20221112
| 测试部署 | 20221210

## 整体计划
计算机考研辅助平台项目整体计划
项目经理：李诗音 项目人员：李诗音、刘闯、代玉彬、李博、胡华宇 项目计划确认人员：李诗音、刘闯、代玉彬、李博、胡华宇
序号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 前期准备 | 20220726 | 20220910 | 前期准备 | 完成项目前期准备 |  |  | 李诗音 | 吴贞东
2 | 项目搭建 | 20220911 | 20220917 | 数据库设计，前后台项目搭建 | 完成前后端项目搭建 |  |  | 李博，李诗音 | 吴贞东
3 | 后台开发 | 20220918 | 20220924 | 后台管理系统初步实现增删改查 | 初步实现后台功能 |  |  | 李博 | 吴贞东
4 | 前后台开发 | 20220925 | 20221001 | 后端开发-院校信息和政策法规，前端-首页 | 实现简单页面 |  |  | 刘闯，胡华宇 | 吴贞东
5 | 前后台开发 | 20221002 | 20221015 | 后端开发-学习资源开发，前端开发-院校信息和政策法规 | 完成院校信息和政策法规模块 |  |  | 代玉彬，胡华宇 | 吴贞东
6 | 前后台开发 | 20221016 | 20221022 | 后端开发-论坛，前端开发-学习资源 | 完成学习资源模块 |  |  | 李博，胡华宇 | 吴贞东
7 | 前后台开发 | 20221023 | 20221029 | 后端开发-个人中心模块，前端开发-论坛 | 完成论坛模块 |  |  | 刘闯，李诗音 | 吴贞东
8 | 前后台开发 | 20221030 | 20221105 | 后台管理系统最终完成，前端-个人中心模块 | 完成个人中心模块 |  |  | 代玉彬，胡华宇 | 吴贞东
9 | 前后端联调 | 20221106 | 20221112 | 前后端联调 | 前后端联调 |  |  | 李博 | 吴贞东
10 | 项目测试 | 20221113 | 20221126 | 项目测试 | 完成系统测试并修改 |  |  | 刘闯 | 吴贞东
11 | 项目部署上线 | 20221127 | 20221210 | 项目部署上线 | 完成系统部署上线 |  |  | 代玉彬 | 吴贞东